## 00_目次
シート目次 ─ 本書の読み方
本書は『開発plan.pdf』のスコープを基に、MIKOMERU の運用ワークフローをミニマム機能で再現するための整理資料です。各マイルストーン(MS1〜MS6)の実施タスクは個別シートに分割しています。
シート名 | 内容
01_本MVP概要 | 開発plan.pdf に基づく目的・契約範囲・想定スケジュール
02_MIKOMERU比較 | MIKOMERU の機能とワークフローを本 MVP の最小機能と対比
03_最小MVP機能一覧 | ミニマムで必要な機能（カット判断のメモ付）
04_画面一覧 | 最小実装する画面（12 画面）
05_運用ワークフロー | MIKOMERU と揃えた運用 5 ステップ × 本 MVP の操作
06_データモデル | 最小エンティティと主属性
07_スコープ | 含む / 含まない（PDF 第3項に準拠）
MS1_要件確定 | MS1 タスク詳細（70,000 円 / 2〜4 営業日）
MS2_案件管理 | MS2 タスク詳細（80,000 円 / 4〜6 営業日）
MS3_リスト_テンプレ | MS3 タスク詳細（90,000 円 / 5〜7 営業日）
MS4_送信機能 | MS4 タスク詳細（130,000 円 / 7〜12 営業日）
MS5_結果_ダッシュ | MS5 タスク詳細（70,000 円 / 4〜6 営業日）
MS6_結合_納品 | MS6 タスク詳細（60,000 円 / 4〜6 営業日）
金額_スケジュール | 全マイルストーン金額・期間集計

## 01_本MVP概要
本MVPの目的と契約範囲（開発plan.pdf 準拠）
1. 本開発の目的
お問い合わせフォーム営業の効率化を目的とした営業支援システムの MVP。実運用に必要な最小構成をまず構築し、運用開始後の状況に応じて段階的に拡張していく前提で進行する。
2. 本契約の対象範囲（PDF 第2項）
対象機能 | 対応MS
案件管理機能 | MS2
リスト取込機能 | MS3
テンプレート管理機能 | MS3
フォーム送信機能（基本） | MS4
配信結果管理機能 | MS5
基本ダッシュボード機能 | MS5
全体結合テスト、調整、納品対応 | MS6
3. 本契約に含まれない内容（PDF 第3項）
対象外項目 | 扱い
高度な到達率最適化（IP 分散、スパム回避ロジック等） | 別途見積
CAPTCHA 完全対応 | 技術的・法的リスク
成功率保証 | 保証なし
高度な分析機能（業種別分析、CVR 分析等） | 別途見積
リスト自動収集機能（スクレイピング） | 別途見積
外部 CRM 連携 | CSV 経由が基本
MVP 範囲を超える追加機能 | 別途相談
本番運用開始後の継続的な保守・改修対応 | 別契約
4. 想定スケジュール（要件確定後 約 4〜6 週間）
マイルストーン | 目安期間
MS1 要件最終整理・画面構成確定 | 2〜4 営業日
MS2 案件管理機能の実装 | 4〜6 営業日
MS3 リスト取込・テンプレート管理機能の実装 | 5〜7 営業日
MS4 フォーム送信機能（基本）の実装 | 7〜12 営業日
MS5 配信結果管理・基本ダッシュボード実装 | 4〜6 営業日
MS6 結合テスト・調整・納品 | 4〜6 営業日

## 02_MIKOMERU比較
MIKOMERU と本 MVP の比較（ワークフローは同一・機能は最小）
■ MIKOMERU（株式会社マルジュ）サービス概要
AI で企業 HP の問い合わせフォームを自動検出し、DM を一斉送信する SaaS。ライトプラン 月額 48,000 円・4,000 件（約 12 円/件）、最低契約 6 ヶ月、成功送信のみ課金。送信成功率 60%+ を訴求。出典: https://www.maru.jp/mikomeru/ , https://fitgap.com/jp/products/mikomeru
■ ワークフロー（同一）と本 MVP での実現方法
ステップ | MIKOMERU での操作 | 本 MVP での操作（最小） | 差分メモ
①リスト準備 | 企業名のみ入力（AIがフォームURL自動取得）または CSV 持込 | CSV 取込（会社名・form_url・問合せ項目を必須） | AI 取得は対象外。form_url は手動収集前提
②文面作成 | 送信元テンプレート + メッセージ本文を選択 | 案件単位で 1 テンプレ作成（件名・本文・{{会社名}} 等の変数） | 送信元プロファイルの切替は MVP 外（単一 from のみ）
③一斉送信 | AI が自動でフォームを解析・入力・送信 | ヘッドレスブラウザで一般的なフォーム構造に自動入力・送信 | 汎用ルールベース。複雑フォーム / CAPTCHA は失敗扱い
④課金 | 送信成功分のみ課金（60%+ の成功率） | 課金ロジックなし（自社保有のため不要） | MVP には課金ロジックを実装しない
⑤結果確認 | 成功/失敗 + URL クリック計測をダッシュボードで確認 | 送信結果一覧（成否・エラー種別）+ KPI ダッシュボード（送信数・成功率） | URL クリック計測は対象外。CSV 出力で代替
■ 機能差分の対応方針
MIKOMERU 機能 | 本 MVP | 差分対応 | 拡張余地
AIフォーム自動検出 | ルールベース（label/name/placeholder 属性） | ヒット率が下がるサイトは失敗扱いとして記録 | AI 検出は将来拡張で別途見積
企業名のみで送信可（AI でフォームURL取得） | CSV に form_url 必須 | form_url がないリスト行はスキップ（カウントなし） | リスト自動収集は別途見積
送信元テンプレート（複数 from 切替） | 単一 from（システム既定） | 案件ごとに本文/件名のみ切替 | 多 from は将来追加機能
URL クリック計測 | 対象外 | リンクは本文に直書き（計測なし） | 計測実装はオプションで別途
成功課金 | —（自社保有のため不要） | 送信実績の記録のみ | 外販時に課金ロジック実装検討
無制限ユーザー | 単一管理者 | 1 アカウント運用 | 多ユーザーは将来拡張
CAPTCHA | ある程度対応 | 対象外（PDF 第3項） | —
最低契約 6 ヶ月 | — | 一括 50 万円で完結 | —

## 03_最小MVP機能一覧
最小 MVP 機能一覧（MIKOMERU からカットした項目を明示）
No | カテゴリ | 機能 | 対応MS | 最小実装の中身 | MIKOMERU 比較メモ
F-01 | 認証 | 管理者ログイン／ログアウト | MS2 | メール+パスワード、セッション管理（単一管理者） | 同等（ユーザー無制限ではなく 1 名）
F-02 | 案件管理 | 案件 CRUD | MS2 | 案件名・スポンサー・ジャンル・期間・メモ・ステータス | 同等
F-03 | 案件管理 | 案件一覧（検索・絞込） | MS2 | 案件名/スポンサー検索、ステータス絞込、期間フィルタ | 同等
F-04 | 案件管理 | ステータス遷移 | MS2 | 準備中 → 送信中 → 完了 / 停止 | 同等
F-05 | リスト | CSV 取込 | MS3 | UTF-8/Shift_JIS、必須:会社名・form_url、任意:site_url・email・industry | MIKOMERU の AI 自動取得は対象外。form_url は手動収集前提
F-06 | リスト | リスト一覧・編集 | MS3 | リスト単位の閲覧、企業行の編集・削除 | 同等
F-07 | リスト | 重複排除・BL 突合 | MS3 | ドメイン or 会社名一致で除外 | 同等
F-08 | リスト | ブラックリスト管理 | MS3 | 手動追加 + 取込時自動（『営業お断り』等のキーワード） | MIKOMERU 公式仕様に明記なし、本 MVP では実装
F-09 | テンプレート | テンプレート CRUD | MS3 | 件名・本文・変数 {{会社名}} {{担当者名}} | 同等
F-10 | テンプレート | 案件×テンプレート紐付け | MS3 | 1 案件 1 テンプレ（最小） | MIKOMERU は複数 from 切替可、本 MVP は単一
F-11 | 送信 | 送信ジョブ作成・承認 | MS4 | 案件選択→対象リスト確認→プレビュー→承認→実行 | 同等
F-12 | 送信 | ヘッドレスブラウザ送信 | MS4 | Playwright で一般的な構造を検出・入力・submit | MIKOMERU の AI 検出ではなくルールベース
F-13 | 送信 | キュー管理 | MS4 | pending / running / done / failed の状態遷移、一時停止/再開/キャンセル | 同等
F-14 | 送信 | 送信停止（BL 自動除外） | MS4 | 送信直前に BL 突合し除外件数を記録 | 同等
F-15 | 結果 | 送信結果記録 | MS5 | 成否・エラー種別・タイムスタンプ・スクリーンショット任意 | 同等
F-16 | 結果 | 送信結果一覧（案件別） | MS5 | 案件 / 期間 / 成否 / エラー種別で絞込 | 同等
F-17 | 結果 | CSV エクスポート | MS5 | 結果一覧の CSV 出力 | 同等
F-18 | ダッシュボード | 基本 KPI | MS5 | 送信数・成功・失敗・成功率（全体／案件別） | 同等（業種別 CVR 等は対象外）
F-19 | ダッシュボード | 日次／案件別比較 | MS5 | 棒グラフ 1〜2 種 | 同等
F-20 | 納品 | 結合テスト・簡易マニュアル | MS6 | 通しシナリオ確認、操作手順書、セットアップ手順書 | —

## 04_画面一覧
最小実装する画面一覧（12 画面）
ID | 画面名 | 対応MS | 主要要素 | 備考
P01 | ログイン | MS2 | メール / パスワード | 単一管理者
P02 | ダッシュボード | MS5 | 本日送信/成功率/案件別/日次グラフ
P03 | 案件一覧 | MS2 | 検索・絞込・新規ボタン・テーブル
P04 | 案件登録 | MS2 | 案件名・スポンサー・ジャンル・期間・メモ
P05 | 案件詳細・編集 | MS2 | 基本情報 / 紐付けリスト / 紐付けテンプレ / 送信結果サマリ
P06 | リスト取込 | MS3 | CSV アップロード・項目マッピング・取込結果
P07 | リスト一覧 | MS3 | リスト単位の一覧、各リストの企業数表示
P08 | ブラックリスト | MS3 | ドメイン or 会社名 / 理由 / 登録日 の CRUD
P09 | テンプレート一覧 | MS3 | テンプレ検索・新規・複製
P10 | テンプレート編集 | MS3 | 件名・本文（変数 {{会社名}} 等）・プレビュー・文字数カウンタ
P11 | 送信キュー | MS4 | 案件選択 → プレビュー → 承認 → 実行 / pending・running・done・failed
P12 | 送信結果一覧 | MS5 | 案件・期間・成否・エラー種別で絞込 / CSV 出力
※ 設定画面・LP は最小 MVP からは除外（必要時に MS6 内で軽微対応 or 別途見積）

## 05_運用ワークフロー
運用ワークフロー（MIKOMERU と同一の 5 ステップ）
Step | MIKOMERU 運用 | 本 MVP 操作 | 使用画面 | 対応MS
1. 準備 | 企業名 or CSV 投入 | 案件を登録 → 対象リスト CSV を取込 | P03→P04→P06→P07 | MS2/MS3
2. 文面作成 | テンプレート選択・本文編集 | テンプレート登録 → 案件に紐付け | P09→P10→P05 | MS3
3. 送信準備 | 送信実行ボタン押下 | 送信キュー作成 → プレビュー → 承認 | P11 | MS4
4. 送信 | AI が自動送信 | ヘッドレスブラウザで自動入力・submit、BL 自動除外 | P11（実行中表示） | MS4
5. 結果確認 | ダッシュボード閲覧 | 結果一覧 + ダッシュボードで成否確認、必要時 CSV 出力 | P12→P02 | MS5

## 06_データモデル
最小データモデル
エンティティ | 主属性 | 関連 | 用途
users | id, email, password_hash, created_at | — | 管理者アカウント（単一）
cases | id, name, sponsor, genre, start_date, end_date, status, memo, created_at | users 1:N | 案件マスタ
lists | id, name, imported_at, row_count, source_filename | cases N:M（case_lists） | リスト単位
companies | id, list_id, name, site_url, form_url, email, industry, contact_name | lists N:1, delivery_results 1:N | 営業先 1 社
templates | id, name, subject, body, char_limit, created_at | cases N:M（case_templates） | テンプレ
blacklist | id, key_type(domain/name), key_value, reason, created_at | — | 送信除外マスタ
delivery_jobs | id, case_id, status, started_at, ended_at, total, success, failed, skipped | cases N:1, delivery_results 1:N | 送信ジョブ
delivery_results | id, job_id, company_id, status(success/failed/skipped), error_type, sent_at, screenshot_path | jobs N:1, companies N:1 | 1 企業への送信結果

## 07_スコープ
スコープ（PDF 第2/3 項に準拠）
■ 含む（本契約 50 万円の範囲）
機能 | 対応MS
案件管理機能（CRUD・ステータス・検索） | MS2
リスト取込機能（CSV・項目マッピング・重複/BL 除外） | MS3
テンプレート管理機能（CRUD・案件紐付け・変数） | MS3
フォーム送信機能（基本）（ヘッドレスブラウザ・キュー） | MS4
配信結果管理機能（一覧・CSV 出力） | MS5
基本ダッシュボード機能（KPI・案件別/日次グラフ） | MS5
全体結合テスト・調整・納品対応（簡易マニュアル含む） | MS6
■ 含まない（別途見積／別契約）
対象外項目 | 理由・対応方針
高度な到達率最適化（IP 分散、スパム回避） | MVP 範囲外、別途見積
CAPTCHA 完全対応 | 技術的・法的リスクあり対象外
成功率保証 | 目安 80〜85%、保証なし
高度な分析（業種別 CVR・行動分析） | データ取り皿のみ用意、可視化は別途
リスト自動収集（スクレイピング） | 別途見積（月額制を想定）
外部 CRM 連携 | CSV 経由が基本、ネイティブ連携は別途
MVP 範囲を超える追加機能 | 都度別途相談
本番運用開始後の保守・改修 | 別契約（重大不具合は MS6 直後まで無償）

## MS1_要件確定
MS1 要件最終整理・画面構成確定
項目 | 内容
金額 | 70,000 円
目安期間 | 2〜4 営業日
目的 | MVP で実装する機能・画面・スコープを双方で確定し、MS2 以降の実装着手前提を揃える。
■ 実施タスク（実装順）
No | タスク | 成果物・出力 | 見積目安
1 | 開発plan.pdf と現行要件メモを突合 | 差分メモ | 0.5 日
2 | MIKOMERU の機能・ワークフロー調査 | 比較表 | 0.5 日
3 | ミニマム機能一覧の確定（F-01〜F-20） | MVP 機能一覧 | 0.5 日
4 | 画面一覧の確定（12 画面） | 画面一覧表 | 0.5 日
5 | 各画面の主要要素・操作の整理 | 簡易構成資料 | 1 日
6 | スコープ整理（含む/含まない）の文書化 | スコープ整理資料 | 0.5 日
7 | クライアントレビュー・確認・承認 | 承認記録 | 0.5 日
■ 納品物（PDF 記載）
納品物 | 備考
画面構成一覧 | シート 04_画面一覧
各画面の簡易構成資料 | 本書および MS1 納品書
MVP 機能一覧 | シート 03_最小MVP機能一覧
スコープ整理資料 | シート 07_スコープ
■ 確認事項（クライアント承認条件）
確認項目 | 判定方法
必要な機能が整理されていること | シート 03 を双方で目視確認
操作の流れに大きな認識違いがないこと | シート 05 の 5 ステップを口頭確認
今回の契約範囲が明確になっていること | シート 07 を双方で確認

## MS2_案件管理
MS2 案件管理機能の実装
項目 | 内容
金額 | 80,000 円
目安期間 | 4〜6 営業日
目的 | 認証と案件管理（CRUD・ステータス）を実装し、案件単位の運用基盤を完成させる。
■ 実施タスク（実装順）
No | タスク | 成果物・出力 | 見積目安
1 | DB スキーマ設計・マイグレーション（users / cases） | schema.prisma 等 | 0.5 日
2 | 認証実装（メール+パスワード・セッション） | 認証ミドルウェア | 0.5 日
3 | ログイン画面（P01） | /login ページ | 0.5 日
4 | 案件 API（GET/POST/PATCH/DELETE /cases） | Route Handler | 1 日
5 | 案件一覧画面（P03）：検索・絞込・ステータスフィルタ | /cases ページ | 1 日
6 | 案件登録画面（P04）：バリデーション | /cases/new ページ | 0.5 日
7 | 案件詳細・編集画面（P05）：基本情報のみ（紐付けは MS3 で拡張） | /cases/[id] ページ | 1 日
8 | ステータス管理（準備中/送信中/完了/停止） | 状態遷移ロジック | 0.5 日
9 | 案件削除（論理削除） | deleted_at カラム | 0.25 日
10 | Cypress/Playwright によるスモークテスト | E2E 1〜2 シナリオ | 0.5 日
11 | クライアント確認・修正対応 | — | 0.25〜1 日
■ 納品物（PDF 記載）
納品物 | 備考
案件一覧画面 | P03
案件登録画面 | P04
案件編集画面 | P05（基本情報部分）
ステータス管理機能 | ステータス遷移 UI/API
■ 確認事項（クライアント承認条件）
確認項目 | 判定方法
案件の登録・編集・一覧確認ができること | 管理者アカウントで一通り操作
案件単位で営業管理が行えること | 複数案件作成→一覧から絞込確認
基本的な管理の流れに問題がないこと | ステータス遷移を端から端まで確認

## MS3_リスト_テンプレ
MS3 リスト取込・テンプレート管理機能の実装
項目 | 内容
金額 | 90,000 円
目安期間 | 5〜7 営業日
目的 | CSV 取込・リスト/BL 管理・テンプレート管理・案件への紐付けを実装する。
■ 実施タスク（実装順）
No | タスク | 成果物・出力 | 見積目安
1 | DB スキーマ追加（lists / companies / templates / blacklist / case_lists / case_templates） | マイグレーション | 0.5 日
2 | CSV パーサ実装（UTF-8 / Shift_JIS 自動判定） | csv util | 0.5 日
3 | リスト取込画面（P06）：アップロード UI | /lists/import ページ | 0.5 日
4 | 項目マッピング UI（会社名・form_url 必須／任意項目） | マッピングフォーム | 0.5 日
5 | 取込実行ロジック（重複排除・BL 突合・エラー行レポート） | import service | 1 日
6 | リスト一覧画面（P07） | /lists ページ | 0.5 日
7 | リスト詳細（企業行 CRUD） | /lists/[id] ページ | 0.5 日
8 | ブラックリスト画面（P08）：手動 CRUD + 取込時自動追加（『営業お断り』等のキーワード） | /blacklist ページ | 0.5 日
9 | テンプレート一覧画面（P09）：検索・複製・削除 | /templates ページ | 0.5 日
10 | テンプレート編集画面（P10）：件名・本文・変数 {{会社名}} {{担当者名}}・プレビュー・文字数カウンタ | /templates/[id] ページ | 1 日
11 | P05 拡張：案件 ↔ リスト / テンプレート 紐付け UI | selector コンポーネント | 0.5 日
12 | クライアント確認・修正対応 | — | 0.25〜1 日
■ 納品物（PDF 記載）
納品物 | 備考
CSV 取込機能 | import service + P06
リスト管理画面 | P07 + リスト詳細
テンプレート管理画面 | P09 + P10
案件との紐付け機能 | P05 内 selector
■ 確認事項（クライアント承認条件）
確認項目 | 判定方法
CSV 形式で営業先リストを取り込めること | サンプル CSV を投入して取込数・除外数を確認
必要項目が問題なく管理できること | リスト詳細で会社情報を編集
テンプレートの登録・編集・利用ができること | テンプレを作成→案件に紐付け
案件ごとに文面管理ができること | 1 案件に複数テンプレ案を持つ／切替する

## MS4_送信機能
MS4 フォーム送信機能（基本）の実装
項目 | 内容
金額 | 130,000 円
目安期間 | 7〜12 営業日
目的 | ヘッドレスブラウザを用いた汎用フォーム送信とキュー処理を実装する（基本レベル）。
■ 実施タスク（実装順）
No | タスク | 成果物・出力 | 見積目安
1 | DB スキーマ追加（delivery_jobs / delivery_results） | マイグレーション | 0.5 日
2 | ジョブキュー基盤（BullMQ + Redis 等）構築 | queue infra | 1 日
3 | Playwright 環境構築（Docker / 並列度設定） | playwright config | 0.5 日
4 | 汎用フォーム検出ロジック（label / placeholder / name 属性ベース） | form-detector.ts | 1.5 日
5 | 入力フィールドマッピング（氏名・会社名・メール・電話・件名・本文） | field-mapper.ts | 1 日
6 | 送信実行ロジック（タイムアウト・リトライ・エラーハンドリング） | form-submitter.ts | 1 日
7 | 成功判定ロジック（URL 変化・サンクスページ検出・エラー文言検出） | success-detector.ts | 1 日
8 | BL 自動除外フック（送信直前突合） | skip filter | 0.5 日
9 | レート制限（同一ドメイン同時 1 件・遅延設定） | rate limiter | 0.5 日
10 | 送信キュー画面（P11）：ステップ UI（案件選択→確認→プレビュー→承認→実行） | /queue ページ | 1 日
11 | ジョブ進捗可視化（pending/running/done/failed のリアルタイム更新） | polling or WebSocket | 1 日
12 | 一時停止 / 再開 / キャンセル | ジョブ制御 API | 0.5 日
13 | 動作確認用デモシナリオ（ダミーフォーム 3 種類で通し確認） | demo-sites リスト | 0.5 日
14 | クライアント確認・修正対応 | — | 0.5〜1 日
■ 納品物（PDF 記載）
納品物 | 備考
配信実行機能 | form-submitter + queue worker
基本フォーム送信機能 | form-detector + field-mapper
キュー処理機能 | BullMQ ジョブ管理
動作確認用デモ | デモシナリオ + サンプル結果
■ 確認事項（クライアント承認条件）
確認項目 | 判定方法
一般的なフォームへの基本送信ができること | 公開ダミーフォームで成功確認
配信実行の流れが確認できること | P11 で承認→実行→完了まで一気通貫で操作
実運用に向けた基本動作が成立していること | 20〜50 件のテスト送信を実施しエラーログ確認
■ 備考
・対象サイトの仕様・セキュリティ・入力制限により送信可否や成功率は変動します
・CAPTCHA 完全対応および高度な到達率最適化は本契約に含みません
・成功率は目安 80〜85%（保証なし）

## MS5_結果_ダッシュ
MS5 配信結果管理・基本ダッシュボード実装
項目 | 内容
金額 | 70,000 円
目安期間 | 4〜6 営業日
目的 | 送信結果の閲覧と KPI ダッシュボードを実装し、運用状況を可視化する。
■ 実施タスク（実装順）
No | タスク | 成果物・出力 | 見積目安
1 | 結果集計クエリ実装（案件別・日次・成否・エラー種別） | aggregation service | 0.5 日
2 | 送信結果一覧画面（P12）：絞込（案件・期間・成否・エラー種別） | /results ページ | 1 日
3 | 結果詳細モーダル（送信時 HTML スナップショット閲覧 任意） | 詳細 UI | 0.5 日
4 | CSV エクスポート（結果一覧） | export endpoint | 0.5 日
5 | ダッシュボード画面（P02）：本日送信 / 成功 / 失敗 / 成功率 KPI | /dashboard ページ | 1 日
6 | 案件別グラフ（棒グラフ） | Recharts コンポーネント | 0.5 日
7 | 日次グラフ（直近 7〜30 日） | Recharts コンポーネント | 0.5 日
8 | 最新ジョブログ（直近 10 件） | テーブル | 0.25 日
9 | クライアント確認・修正対応 | — | 0.25〜0.5 日
■ 納品物（PDF 記載）
納品物 | 備考
配信結果一覧画面 | P12
配信状況確認機能 | 結果一覧 + 絞込 + CSV 出力
基本ダッシュボード | P02
簡易統計表示機能 | KPI カード + グラフ 2 種
■ 確認事項（クライアント承認条件）
確認項目 | 判定方法
配信結果が確認できること | P12 で絞込・件数確認
成功／失敗の状況が把握できること | 成否バッジ・エラー種別表示の確認
最低限必要な集計情報が確認できること | P02 ダッシュボードの数値・グラフ確認

## MS6_結合_納品
MS6 結合テスト・調整・納品
項目 | 内容
金額 | 60,000 円
目安期間 | 4〜6 営業日
目的 | 全機能を通しで確認し、軽微な調整・簡易マニュアル整備のうえ MVP として納品する。
■ 実施タスク（実装順）
No | タスク | 成果物・出力 | 見積目安
1 | 通しシナリオ E2E テスト作成（案件作成→取込→テンプレ→送信→結果確認） | E2E テストスイート | 1 日
2 | ブラウザ動作確認（Chrome 最新版） | 動作確認チェックリスト | 0.5 日
3 | 軽微な UI/UX 調整（フィードバック反映） | コミット | 1〜1.5 日
4 | 重大不具合の修正 | コミット | 0.5〜1 日
5 | 簡易マニュアル作成（操作手順書） | manual.md / pdf | 1 日
6 | セットアップ手順書（環境変数・初期データ） | setup.md | 0.5 日
7 | 納品物パッケージ（ソースコード一式・README） | 納品 zip | 0.25 日
8 | クライアント引き渡し・最終確認 | 引き渡し記録 | 0.25 日
■ 納品物（PDF 記載）
納品物 | 備考
MVP 完成版一式 | リポジトリ + デプロイ可能な構成
動作確認済みシステム | E2E + 手動確認済み
初期利用に必要な簡易説明資料 | 操作手順書 + セットアップ手順書
■ 確認事項（クライアント承認条件）
確認項目 | 判定方法
一連の操作が通しで行えること | E2E シナリオを通しで実行
MVP として運用開始できる状態であること | 実環境で 1 案件を最後まで実行
重大な不具合が解消されていること | Issue 一覧で Critical / High が 0 件
■ 備考
・本契約には継続保守は含まれません（PDF 第9項）
・納品後の保守・改修・追加機能実装は別途見積

## 金額_スケジュール
金額・スケジュール集計
MS | 内容 | 金額 | 目安期間 | 主な納品物
MS1 | 要件最終整理・画面構成確定 | 70,000 円 | 2〜4 営業日 | 画面一覧・MVP 機能一覧・スコープ整理資料
MS2 | 案件管理機能の実装 | 80,000 円 | 4〜6 営業日 | 案件 CRUD 画面・ステータス管理
MS3 | リスト取込・テンプレート管理機能 | 90,000 円 | 5〜7 営業日 | CSV 取込・リスト管理・テンプレ管理・紐付け
MS4 | フォーム送信機能（基本） | 130,000 円 | 7〜12 営業日 | 配信実行・基本フォーム送信・キュー処理・デモ
MS5 | 配信結果管理・基本ダッシュボード | 70,000 円 | 4〜6 営業日 | 結果一覧・状況確認・基本ダッシュボード・統計
MS6 | 結合テスト・調整・納品 | 60,000 円 | 4〜6 営業日 | MVP 完成版・動作確認済システム・簡易説明資料
合計 | — | 500,000 円 | 約 4〜6 週間 | —