## 1.サマリー
AlphaScope - 投資情報分析AI MVP 提案資料
佐藤大将様向け / 提案者: daiske / 2026-04-30
項目 | 内容
プロジェクト名 | AlphaScope (仮称) - AI投資情報分析SaaS
フェーズ | MVP構築 → 初期ユーザー検証 (10名)
開発期間 | 約2週間 (集中開発) ＋ 1週間 (改善バッファ)
開発費用 (人件費) | 20万円 (基本) / 30万円 (改善フェーズ込み)
月額運用コスト概算 (MVP段階) | 約 1.5万円 〜 4万円 / 月
月額運用コスト概算 (β版・100名規模) | 約 5万円 〜 15万円 / 月
主要技術 | Python (FastAPI) / OpenAI API / Discord Bot / PostgreSQL / VPS or AWS
最終成果物 | ニュース自動収集 → AI要約・スコアリング → Discord配信 の自動パイプライン
将来展望 | 配信先抽象化 (LINE/X) / 補助金申請用エビデンス / β版・全銘柄AI化
■ クライアントからの質問への回答 (会話で求められた3点)
No. | ご質問 | 回答 (要旨)
1 | 総額費用の概算 (運用コスト：サーバー・API等) | MVP段階で月1.5〜4万円。β版100名規模で月5〜15万円。本番フル稼働で月20〜50万円を想定。内訳はサーバー(VPS or AWS) 月5千〜2万円、OpenAI API 月1万〜3万円、ニュースAPI 月0〜10万円(無料tier+スクレイピング併用なら抑制可)、DB/ストレージ 月3千〜1万円。詳細は『5.運用コスト見積』シート参照。
2 | 人件費としての開発費用 | MVP一式で20万円 (募集記事ベース・1〜2週間集中開発)。要件整理・仕様調整・改善フェーズまで含めた場合は+10万円で計30万円が現実的。PM・要件整理・仕様書作成・実装・テスト・初期ユーザー対応までを1名で完遂する想定。
3 | 実装までのスケジュール感 | Week1: 要件整理・データ収集設計・スクレイピング/API実装。Week2: AI処理(要約・スコアリング)・Discord Bot配信・10名テスト準備。Week3 (任意): バグ修正・配信頻度調整・改善。詳細は『7.マイルストーン』シート参照。

## 2.目的とゴール
開発目的とゴール
なぜ作るのか・何を達成したいのか
区分 | 項目 | 内容
短期目的 | MVP完成と初期ユーザー検証 | AIで投資情報を自動キュレーションし、Discordに配信する仕組みを2週間で構築。10名のテストユーザー (個人投資家初級〜中級) に実利用してもらい、『情報の有用性・配信頻度・通知UX』に関する一次検証データを取得する。
中期目的 | 補助金申請用エビデンスの確立 | MVPで得たユーザー利用実績・継続率・反応データを材料に、事業性証明 (実需と継続性) を補助金申請書類に反映できる形で整備する。MVP段階での『使われる証跡』が、申請通過と次フェーズの開発資金確保のレバーになる。
長期目的 | 投資判断支援SaaSとしての事業化 | β版で配信先をLINE/X等に拡張、有料化を試行。本番では全銘柄AI分析・自社AIモデル化まで拡張し、月額課金SaaSとして事業化を目指す。投資助言ではなく『意思決定のための情報提供』としてのポジショニングを維持。
ゴール定義 (MVP) | 成功基準 | ①ニュース収集→AI処理→Discord配信が無人で1日2〜3回安定稼働する。②10名のテストユーザーがDiscordに参加し、配信を受け取れる。③ジャンル別の重要度ルールに基づき、緊急ニュース (例: 中東情勢→石油系) は即時配信できる。④運用コストが月5万円以内に収まる。
非ゴール (MVPでやらないこと) | スコープ外 | ・投資助言・売買推奨機能 (法的リスクのため)・全銘柄を網羅する分析・自社AIモデルの学習・有料課金システム・モバイルアプリ専用UI (Discord/Web確認のみ)

## 3.スコープと方向性
開発スコープと方向性
MVPで何をどこまで作るか
カテゴリ | 対象 | MVPでの扱い | 理由・補足
データ収集 | 経済ニュースサイト (3〜5媒体) | 実装 | Yahoo!ファイナンス・東洋経済・ロイター・Bloomberg日本版・日経 (RSS優先)。APIで取れない媒体はスクレイピング。
データ収集 | SNS (X, Reddit等) | 対象外 | MVPでは情報源を限定し、品質を優先。β版以降で検討。
AI処理 | 要約 (タイトル＋3行要約) | 実装 | OpenAI API (gpt-4o-mini or gpt-4o)。プロンプト固定化＋JSON出力で品質を安定化。
AI処理 | ジャンル分類 | 実装 | 石油・金融・テック・地政学・エネルギー等の固定タグ体系。
AI処理 | 重要度スコアリング (1〜5) | 実装 | ジャンル別の閾値で配信頻度を制御。緊急(=5)は即時配信。
AI処理 | リスク抽出・リード/ラグ分析 | 簡易版のみ | 高度な相関分析はβ版以降。MVPは『関連ジャンルの頻度を一時的に上げる』ロジックのみ。
配信 | Discord Bot 配信 | 実装 | ジャンル別チャンネル＋全体チャンネル。1日2〜3回の定時 + 緊急即時。
配信 | LINE / X / Web Push | 対象外 (抽象化のみ) | Notifierインターフェースを抽象化し、本番で差し替え可能な構造にしておく。
運用 | 管理画面 | 最小限 (CLI＋環境変数) | ジャンル別配信頻度はYAML/DBで管理。Web UIは作らない。
運用 | ユーザー管理 | 対象外 | Discordサーバー参加=テストユーザー登録、で代用。
品質 | プロンプト固定・JSON出力 | 実装 | AI出力のブレ・ハルシネーション・ノイズ混入に対する基本対策。
品質 | 失敗時リトライ・ログ | 実装 | 外部API障害でもパイプラインを止めない。Sentry/CloudWatch等は本番で導入。
将来拡張 | 配信先抽象化 | 実装 | Notifier基底クラスを切る。LINE/X/Webhookを後で足せる構造。
将来拡張 | 自社AIモデル | 対象外 | β版以降。OpenAI APIで十分な品質が出るかをまずMVPで検証。

## 4.現状分析と着手方針
現状分析と開発開始方針
現在のMVP状況を踏まえ、どこから着手するか
区分 | 項目 | 現状認識 / 方針
前提 | 現在のフェーズ | ヒアリングベースでは『MVP着手前 (要件整理段階)』。会話内では既にMVPがある場合も想定されるが、本提案は 0→1 構築前提で記載。既存コードがある場合は読み解きフェーズを追加。
着手前 | 要件・データソースの確定 | 対象媒体 (3〜5サイト) を確定し、利用規約・robots.txt・APIライセンスを精査。スクレイピング可否を切り分け、コスト/法的リスクをマッピング。
着手前 | ジャンル体系・配信ルールの初期設計 | ジャンル (石油・金融・地政学・テック等) と、ジャンルごとの配信頻度・重要度閾値を初期設計。クライアント承認を得てから実装に入る。
Week1 着手内容 | データ収集パイプライン | RSS/API取得→正規化→重複排除→DB保存のパイプラインを最優先で実装。スクレイピング対象は薄く広く確保し、無料tierの範囲で安定動作を優先。
Week1 着手内容 | AI処理 (要約・分類・スコア) | OpenAI API (gpt-4o-mini) でJSON強制出力。プロンプトはバージョン管理し、後で差し替え可能に。
Week2 着手内容 | Discord Bot 配信 | ジャンル別チャンネル + 全体チャンネル。定時バッチ + 緊急即時のディスパッチャを実装。
Week2 着手内容 | テストユーザー受入 | Discordサーバーを立ち上げ、10名招待。配信フォーマットの初期フィードバックを収集。
Week3 (任意) | 改善・調整 | 配信頻度・要約品質・ノイズ対策の調整。本番に向けたコスト最適化 (API呼出回数の削減、キャッシュ導入)。
並行作業 | 観点別の改善優先度設定 | ①要約精度 / ②配信タイミング / ③ユーザーの理解しやすさ の3軸で課題を分類し、影響度の高いものから改善。
並行作業 | Discordチャンネル設計 | ・要件整理 / ・バグ報告 / ・改善案 をチャンネル分離し、コミュニケーションコストを下げる。クライアント・テストユーザー双方が参加。
コミュニケーション | 進行スタイル | テキストベース非同期。週1〜2回の同期ミーティング (任意)。1日2〜4時間稼働で継続的に関与可能。

## 5.運用コスト見積
運用コスト見積 (月額)
サーバー・API等のランニングコスト ※開発費は含まず
■ MVP段階 (テストユーザー10名・1日2〜3回配信)
項目 | 推奨構成 | 月額(下限) | 月額(上限) | 備考
サーバー | AWS EC2 t3.small もしくは VPS (さくら/ConoHa 2GB) | 3000 | 8000 | 常時稼働。バッチのみならLambda化で更に安価可
DB | PostgreSQL (RDS db.t3.micro / VPS同居) | 0 | 5000 | VPS同居なら追加費用ゼロ。RDSなら最小構成
ストレージ | S3もしくはVPSローカル (10〜50GB) | 0 | 2000 | ニュース原文＋AI出力を保管。圧縮で大幅削減可
OpenAI API | gpt-4o-mini 中心 / 1日500〜2000記事処理 | 5000 | 20000 | 要約＋分類＋スコア。プロンプト圧縮とキャッシュで削減可
ニュースAPI | NewsAPI 無料tier + 公式RSS + スクレイピング | 0 | 0 | MVPは無料の範囲で構成。商用APIは本番で検討
Discord | Bot (無料) | 0 | 0 | Discord Botは無料
監視・ログ | Sentry無料tier / CloudWatch最小 | 0 | 2000 | 本格運用は本番で
ドメイン・SSL | （任意） | 0 | 1000 | MVPでは不要、Web UI追加時のみ
合計目安 |  | 8000 | 38000 | 実運用は月15,000〜25,000円に収まる想定
■ β版段階 (ユーザー100名・1日5〜10回配信・10〜30媒体)
項目 | 推奨構成 | 月額(下限) | 月額(上限) | 備考
サーバー | AWS EC2 t3.medium + ALB / VPS 4GB×2 | 10000 | 25000 | 配信並列化・冗長化
DB | RDS db.t3.small + バックアップ | 8000 | 18000 | 履歴保持と検索性能の向上
ストレージ | S3 100〜500GB | 1500 | 5000
OpenAI API | gpt-4o + gpt-4o-mini ハイブリッド / 1日5000〜20000記事 | 25000 | 80000 | 重要記事のみgpt-4oで再要約
ニュースAPI | 商用API契約 (NewsAPI Business / 個別契約) | 5000 | 30000 | 正式契約により法的安全性とSLAを確保
配信API | LINE Messaging API / X API | 0 | 15000 | 送信数によりLINEは従量課金 / X API有料化
監視・ログ | Sentry / Datadog / CloudWatch | 3000 | 10000
ドメイン・SSL | 独自ドメイン + 証明書 | 1000 | 2000
合計目安 |  | 53500 | 185000 | 実運用は月8万〜15万円が現実的レンジ
■ 本番段階 (ユーザー1,000名以上・全銘柄分析・複数チャネル)
項目 | 推奨構成 | 月額(下限) | 月額(上限) | 備考
サーバー | ECS/Fargate or EKS + ALB / RDS Multi-AZ | 40000 | 120000 | オートスケール構成
DB | RDS db.t3.medium 〜 large + リードレプリカ | 25000 | 60000
ストレージ | S3 1TB+ / Glacier アーカイブ | 5000 | 20000
OpenAI API / 自社モデル | ハイブリッド or ファインチューニング自社モデル | 80000 | 250000 | 段階的に自社モデルへ移行しコスト削減
ニュースAPI | 複数商用契約 | 30000 | 100000
配信API | LINE / X / Webhook / Email | 10000 | 50000
監視・ログ | Datadog / Sentry / PagerDuty | 15000 | 40000
合計目安 |  | 205000 | 640000 | ユーザー数と記事処理量に強く比例
■ コスト最適化のポイント
・OpenAI API: gpt-4o-mini を主力にし、重要度スコア=5の記事のみ gpt-4o で再要約することで API 費を 1/3〜1/5 に圧縮可能。
・キャッシュ戦略: 同一URLは1度しか要約しない。タイトルハッシュで重複排除。
・スクレイピング併用: 商用APIに頼り切らず、RSS+軽量スクレイピングで母数を確保。
・サーバー: バッチ実行のみならLambda/Cloud Functions化で常時稼働コストをゼロに近づけられる。
・配信: LINEは従量課金なのでスコア上位のみに絞る運用が効率的。

## 6.ビジネス優位性
ビジネス優位性
本プロジェクトの強みと差別化要因
観点 | 優位性 | 根拠・補足
市場性 | 個人投資家層の情報過多問題に直接アプローチ | 投資系メディアは多いが、ジャンル別重要度フィルタを自動化したサービスは少ない。初級〜中級層の『何を見るべきか分からない』を解く。
技術 | OpenAI APIによる短期立ち上げ | 自社モデル開発は不要。MVPは2週間で立ち上がり、検証→改善のループが早い。
スケーラビリティ | 配信先を抽象化 | Discord→LINE→X→独自アプリ、と配信チャネルを差し替え可能な構造。市場の反応に応じてチャネル戦略を変えられる。
事業化 | 補助金活用と段階的事業化 | MVPで実績→補助金申請→β版開発→有料化、という段階設計。資金調達と開発を連動させられる。
差別化 | 投資助言ではなく『情報整理』に特化 | 金融商品取引法の『助言・代理業』登録が不要なポジションを取れる。法務リスクが低くスピード重視で進められる。
プロダクト | ジャンル×重要度のマトリクスUX | 単なるニュース羅列ではなく『今読むべきものだけ』が届く設計。ユーザーの認知負荷を下げる。
拡張性 | AIプロンプト・ロジックの差し替えが容易 | ロジックを外部化することで、市場・ユーザー反応に応じてキュレーション方針を柔軟に変えられる。
コスト構造 | 従量課金型の薄いインフラ | MVP段階で月数万円、ユーザー増加に応じてリニアに増えない構造 (キャッシュ・閾値制御で抑制)。
データ資産 | ニュース×ジャンル×反応の蓄積 | 蓄積したデータは将来の自社AIモデル学習・有料分析レポートの種になる。長期的には資産価値が発生。

## 7.マイルストーン
マイルストーン
段階別ゴールと作業内容
フェーズ | 期間 | ゴール | 主な作業内容 | 成果物
Phase 0: 要件整理 | 0.5週 | 対象媒体・ジャンル・配信ルールの初期合意 | ・媒体リスト確定 (3〜5サイト) ・ジャンル分類設計 (石油/金融/地政学/テック等) ・ジャンル別配信頻度・重要度ルール初期案 ・利用規約・API契約条件の精査 | 要件整理ドキュメント / ジャンル設計書
Phase 1: データ収集基盤 | Week1 前半 | ニュースが自動で集まりDBに保存される | ・RSS/API取得モジュール ・スクレイピングモジュール (必要媒体のみ) ・正規化・重複排除 ・PostgreSQLスキーマ設計 ・cronスケジューリング | データ収集パイプライン (1時間ごとに自動実行)
Phase 2: AI処理 | Week1 後半 | 収集したニュースが要約・分類・スコアリングされる | ・OpenAI APIラッパー (リトライ・JSON強制) ・要約プロンプト v1 ・ジャンル分類プロンプト v1 ・重要度スコア (1〜5) ロジック ・関連ジャンル頻度の一時引き上げロジック | AI処理モジュール / プロンプトv1
Phase 3: Discord配信 | Week2 前半 | ジャンル別・全体・緊急の3系統で自動配信される | ・Discord Botセットアップ ・ジャンル別チャンネル設計 ・定時配信スケジューラ ・緊急即時配信トリガ ・配信フォーマット (見出し/要約/リンク) | Discord Bot / 配信フォーマット v1
Phase 4: テストユーザー受入 | Week2 後半 | 10名のテストユーザーが実際に配信を受け取る | ・Discordサーバー設計 (チャンネル分離) ・招待・オンボーディング案内 ・フィードバック収集チャンネル運営 ・初期挙動の監視 | 稼働中のDiscordサーバー / 運用ガイド
Phase 5: 改善 (任意) | Week3 | 初期フィードバックを反映し、運用品質を上げる | ・要約品質の改善 (プロンプト調整) ・配信頻度の調整 ・コスト最適化 (キャッシュ/閾値) ・障害復旧手順の整備 | 改善版v1.1 / 運用手順書
Phase 6: β版 (将来) | 1〜2ヶ月 | ユーザー100名・配信先拡張・補助金申請 | ・配信先拡張 (LINE/X) ・管理画面の追加 ・ユーザーごとの設定 ・有料tierの試験提供 ・補助金申請書類用エビデンス整理 | β版 / 申請用レポート
Phase 7: 本番 (将来) | 3ヶ月以降 | 全銘柄AI分析・自社モデル化・SaaS化 | ・自社AIモデル学習 (ファインチューニング) ・全銘柄ニュース処理 ・課金システム ・SLA運用 | 本番SaaS

## 8.機能実装計画
機能実装計画
段階別に実装する機能の一覧
機能カテゴリ | 機能名 | MVP | β版 | 本番 | 備考
データ収集 | RSS取得 | ○ | ○ | ○ | Yahoo!ファイナンス・ロイター等
データ収集 | 公式API取得 | ○ | ○ | ○ | NewsAPI / 各社公式
データ収集 | スクレイピング | △ | ○ | ○ | MVPは限定。利用規約遵守
データ収集 | SNS取得 (X/Reddit) | − | △ | ○ | 情報源拡張
データ収集 | 重複排除 | ○ | ○ | ○ | URL/タイトルハッシュ
データ収集 | 正規化 | ○ | ○ | ○ | DateTime/エンコーディング統一
AI処理 | タイトル＋3行要約 | ○ | ○ | ○ | gpt-4o-mini
AI処理 | ジャンル分類 | ○ | ○ | ○ | 固定タグ体系
AI処理 | 重要度スコア (1〜5) | ○ | ○ | ○ | ジャンル別閾値
AI処理 | リスク抽出 | △ | ○ | ○ | MVPは簡易
AI処理 | リード/ラグ分析 | − | △ | ○ | 関連銘柄推定
AI処理 | 自社モデル (FT) | − | − | ○ | 本番で順次置換
AI処理 | プロンプトバージョン管理 | ○ | ○ | ○ | 差し替え可能に
配信 | Discord Bot配信 | ○ | ○ | ○ | ジャンル別/全体/緊急
配信 | 定時配信スケジューラ | ○ | ○ | ○ | ジャンルごとに頻度
配信 | 緊急即時配信 | ○ | ○ | ○ | 重要度=5でトリガ
配信 | LINE Messaging連携 | − | ○ | ○ | Notifier抽象化済
配信 | X (Twitter) 投稿 | − | ○ | ○ | Notifier抽象化済
配信 | Webhook連携 | − | ○ | ○ | 外部連携用
配信 | Email配信 | − | △ | ○ | ダイジェスト用
管理 | ジャンル設定 (YAML/DB) | ○ | ○ | ○ | MVPはYAML可
管理 | Web管理画面 | − | ○ | ○ | β版以降
管理 | ユーザー管理 | − | ○ | ○ | β版以降
管理 | 課金システム | − | △ | ○ | 本番で本格化
品質・運用 | リトライ・エラーハンドリング | ○ | ○ | ○
品質・運用 | ログ・監視 | △ | ○ | ○ | MVPは最小、本番でDatadog等
品質・運用 | アラート | − | ○ | ○
品質・運用 | オートスケール | − | △ | ○
品質・運用 | バックアップ | △ | ○ | ○ | MVPは手動でも可
分析 | 配信反応の集計 | − | ○ | ○ | リアクション/開封率
分析 | ユーザー行動分析 | − | △ | ○
分析 | AI出力評価ダッシュボード | − | △ | ○
凡例: ○=実装する / △=部分的に実装 / −=対象外

## 9.UI設計
UI設計
段階別の画面・UI構成
■ MVP段階のUI (Discord中心 / 管理UIは最小)
UI種別 | 対象ユーザー | 画面/構成 | 機能 | 備考
Discord (テストユーザー向け) | 10名のテストユーザー | ジャンル別チャンネル | ジャンルごとの定時配信を受信 | 石油/金融/地政学/テック/全体 等
Discord (テストユーザー向け) | 10名のテストユーザー | 全体チャンネル (#all) | 全ジャンル横断の重要ニュース
Discord (テストユーザー向け) | 10名のテストユーザー | 緊急チャンネル (#urgent) | 重要度=5の即時配信
Discord (フィードバック) | 全員 | #要件整理 / #バグ報告 / #改善案 | コミュニケーション用 | 情報の混在を防ぐ
管理 | 開発者・クライアント | YAML/環境変数 | ジャンル別配信頻度・閾値の設定 | Web UIは作らない
管理 | 開発者 | CLI (Python script) | 手動配信・再処理・状態確認
■ β版のUI (Web管理画面 + 複数チャネル配信)
UI種別 | 対象ユーザー | 画面/構成 | 機能 | 備考
Web管理画面 | 管理者 | ダッシュボード | 配信状況・処理件数・コスト概算
Web管理画面 | 管理者 | ジャンル管理 | ジャンル追加/編集/閾値設定
Web管理画面 | 管理者 | プロンプト管理 | プロンプトのバージョン管理・差し替え
Web管理画面 | 管理者 | ユーザー管理 | ユーザー一覧・配信先設定
ユーザー向け Web (任意) | 登録ユーザー | ニュース閲覧画面 | 配信されたニュースを後から閲覧 | Discord履歴の補助
ユーザー向け Web (任意) | 登録ユーザー | 個人設定 | ジャンル選択・配信先 (Discord/LINE/X)
配信 | 登録ユーザー | Discord | MVPと同様
配信 | 登録ユーザー | LINE | Messaging APIによるプッシュ
配信 | 登録ユーザー | X | 公式アカウントから投稿
■ 本番のUI (SaaS化・有料機能)
UI種別 | 対象ユーザー | 画面/構成 | 機能 | 備考
LP / 申込 | 見込み客 | ランディングページ | サービス紹介・料金プラン・登録導線
ユーザー向け Web | 有料会員 | ダッシュボード | 重要ニュース一覧・銘柄ウォッチリスト・履歴
ユーザー向け Web | 有料会員 | 個人設定 | ジャンル/配信先/通知時間/有料プラン
ユーザー向け Web | 有料会員 | 分析レポート | 週次/月次のジャンル別動向レポート | 有料tier
管理画面 | 運営 | 課金管理 | Stripe等との連携
管理画面 | 運営 | AI出力評価 | プロンプト品質モニタリング
管理画面 | 運営 | 障害監視 | Datadog等の組み込み
配信 | 有料会員 | Discord/LINE/X/Email | 全チャネル対応
■ UI設計方針
・MVP段階ではユーザー向けUIは作らず、Discordをそのまま画面とみなす。これにより検証速度を最大化。
・配信フォーマットは『見出し / 重要度バッジ / 3行要約 / ジャンルタグ / 元記事リンク』の固定構成で読み手の認知負荷を最小化。
・管理は YAML+CLI で済ませ、Web 管理画面は β 版で初めて作る。
・本番では LP / ダッシュボード / 個人設定 / レポート / 課金 を順次拡張。
・配信先抽象化は MVP から仕込んでおき、本番までUIではなくバックエンドの差し替えで対応する。